## КПК0217325
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік
1. | 0200000 |  |  |  | Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради | [15 empty] | 04055920
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 0210000 |  |  |  | КП Спортивний комплекс "Шахтар" | [15 empty] | 41466374
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 0217325 |  |  |  | 7325 | [5 empty] | 0443 |  |  |  |  | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | [10 empty] | 1358700000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [10 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п |  |  | Ціль державної політики
zp |  |  | name | [28 empty] | p5.2
1 |  |  | Розвиток інфраструктури закладів та установ фізичної культури та спорту | [28 empty] | s5.2
5. Мета бюджетної програми
Реконструкція системи опалення та вентиляції КП СК "Шахтар"
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
npp |  |  | name | [28 empty] | p5.3
1 |  |  | Реконструкція системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червонограді Львівської області | [28 empty] | s5.3
2 |  |  | Виконанння електротехнічних робіт та реалізація технічних умов електропостачання стадіону для міні-футболу в смт.Гірник Червоноградської ОТГ, Червоноградський р-н, Львівська обл., вул.Івана Франка,35
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів* | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [6 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [8 empty] | pz2 |  |  | ps2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5
1 |  | Виконання електротехнічних робіт та реалізація технічних умов на електропостачання стадіону для міні-футболу в смт.Гірник Червоноградської ОТГ, Червоноградський р-н, Львівська обл.,вул.Івана Франка, 3б (погашення заборгованості за 2022 рік) | [8 empty] | 0 |  |  | 29562 |  | 29562 |  |  | 0 |  | 29562 |  |  | 29562 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | s5.5
2 |  | Реконструкція системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червонограді Львівської області | [8 empty] | 0 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -100000 |  | -100000
|  | УСЬОГО | [8 empty] | 0 |  |  | 129562 |  | 129562 |  |  | 0 |  | 29562 |  |  | 29562 |  | 0 |  |  | -100000 |  | -100000
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п |  | Пояснення
1 |  | 2
npp |  | name | [29 empty] | p5.8
2 |  | У зв'язку з проведенням поточному ремонту системи вентиляції, реконструкція системи опалення та вентиляції не проводилася. | [29 empty] | s5.8
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п |  | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [7 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
npp |  | name |  |  |  |  | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | p5.6
|  | Усього | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | s5.6
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [7 empty] | Відхилення
[10 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
zp |  | name |  | od_vim |  | dger_inf |  |  |  | pz2 |  |  | s2 |  | z1 |  | pvz1 |  |  | pvz2 |  | z2 |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p5.7
0 |  | затрат | [29 empty] | s5.7
1 |  | Обсяг видатків на погашення заборгованості щодо проекту "Виконання електротехнічних робіт та реалізацію технічних умов на електропостачання стадіону для міні-футболу в смт.Гірник Червоноградської ОТГ,Червоноград. р-ну,Львів. обл.,вул.Івана Франка,35 |  | грн. |  | звіт УДКСУ |  |  |  | 0 |  |  | 29562 |  | 29562 |  | 0 |  |  | 29562 |  | 29562 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Загальна вартість проекту " Реконструкція системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червонограді Львівської област" |  | грн. |  | кошторис |  |  |  | 0 |  |  | 6600000 |  | 6600000 |  | 0 |  |  | 6600000 |  | 6600000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Обсяг видатків на реконструкцію системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червонограді Львівської області на 2023 рік |  | грн. |  | кошторис |  |  |  | 0 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -100000 |  | -100000
2 |  | Фактичний обсяг капітальних вкладень проекту "Реконструкція системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в Червонограді Львівської області станом на 01.01.2023 р. |  | грн. |  | кошторис |  |  |  | 0 |  |  | 77670 |  | 77670 |  | 0 |  |  | 77670 |  | 77670 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  | продукту
1 |  | Кількість договорів на виконання електротехнічних робіт та реалізацію технічних умов на електропостачання стадіону для міні-футболу в смт.Гірник Червоноградської ОТГ,Червоноград. р-ну,Львівської обл., вул.І.Франка,35 по яких погашається заборгованість |  | од. |  | Договір про надання послуг |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Кількість об`єктів, які підлягають реконструкції |  | од. |  | дані КП СК "Шахтар" |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1 |  | -1
0 |  | ефективності
2 |  | Середня сума видатків на реконструкцію одного об`кта у 2023 році |  | грн. |  | дані КП СК "Шахтар" |  |  |  | 0 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -100000 |  | -100000
0 |  | якості
2 |  | Очікуваний рівень готовності проекту "Реконструкція системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червонограді Львівської області на кінець 2023 року |  | відс. |  | дані КП СК "Шахтар" |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 0 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  | -1.5 |  | -1.5
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
zp |  | name |  | od_vim |  | name_poj | [25 empty] | p5.9
0 |  | затрат | [29 empty] | s5.9
0
2 |  | Обсяг видатків на реконструкцію системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червонограді Львівської області на 2023 рік |  | грн. |  | У зв'язку з недостатньою кількістю коштів реконструкцію системи опалення та вентиляції не проводилося
0 |  | продукту
0
2 |  | Кількість об`єктів, які підлягають реконструкції |  | од. |  | Роботи на даному об'єкті не проводилися
0 |  | ефективності
0
2 |  | Середня сума видатків на реконструкцію одного об`кта у 2023 році |  | грн. |  | Роботи на даному об'єкті не проводилися
0 |  | якості
0
2 |  | Очікуваний рівень готовності проекту "Реконструкція системи опалення та вентиляції спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червонограді Львівської області на кінець 2023 року |  | відс. |  | Роботи на даному об'єкті не проводилися
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється тим, що у 2023 році роботи на даному об'єкті не проводилися.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту" у 2023 році не виконано. У зв'язку з недостатньою кількістю коштів реконструкцію системи опалення та вентиляції не проводилося.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Міський голова | [18 empty] | Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
[8 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер | [18 empty] | Надія НАЗАРЧУК
[8 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)