## Аркуш1
Додаток 13
ЗВІТ
про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Червоноградської територіалбьної громади за 2025 рік
№ | найменування завдання стратегії | Захід\проект місціевого розвитку | Період реалізації заходу\ проекту місцевого розвитку | строк реалізації заходу\ проекту місцевого розвитку |  | стан фінансувіання проекту місцевого розвитку |  | індикатор результативності виконання заходу\ проекту місцевого розвитку | стан виконання заходу\ проекту місцевого розвитку, %
|  |  |  | план | факт | план | факт
1 | 1.1.1.Формування портфелю інвестиційних пропозицій на старопромислових зонах | Створення реєстру промислових зон (brownfield) придатних для інвестицій |  |  |  | - | -
2 | 1.1.2. Передінвестиційна підготовка вільних земельних ділянок для нових виробництв | Створення індустріального парку «Червоноград» | 2020-2023 | 2023 | 2023 | - | - | розпорядженням КМУ від 02.04.2024 №291-р індустріальний парк “Червоноград” включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Ініціатором створення ІП «Червоноград» визначено керуючою компанію ТзОВ«Скіфський степ», з якою укладено договір. | 100%
3 | 1.1.3. Просування інвестиційних пропозицій громади на інвестиційних ринках | Промоція інвестиційних можливостей громади | 2024-2027 |  |  | - | -
4 | 1.1.4. Підготовка висококваліфікованих фахівців для стимулювання залучення інвестицій в громаду | Створення навчально-практичних центрів та модернізація існуючої матеріально-технічної бази на базі ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" | 2024-2027 рр. |  |  | 100 000 грн.
5 | 1.1.4. Підготовка висококваліфікованих фахівців для стимулювання залучення інвестицій в громаду | Створення навчально-практичного центру монтажу та обслуговування систем безпеки і комфорту на базі ВПУ №11 м. Червонограда | 2025-2030 |  |  | 42000000,0 грн. | - | -
6 | 1.1.5. Підвищення інвестиційної привабливості регіону | Будівництво транспортної інфраструктури в урочищі Рочин с. Сілець до будівельного майданчика СЕС площею 80 га | 2024-2027 |  |  | - | -
7 |  | Будівництво інженерно – транспортної інфраструктури індустріального парку «Червоноград» | 2024-2027 |  |  | - | 99000 | Розроблена Проектно-кошторисна документація, проведено експертизу об’єкту " нове будівництво інженерно – транспортної інфраструктури індустріального парку «Червоноград» | 7%
8 | 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу | Будівництво центру біоекономіки громади | 2024-2027 |  |  | 40000000
9 | 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу | Створення Бізнес центру « Буг» | 2024-2027 |  |  | - | -
10 | 1.2.2. Впровадження фінансових інструментів підтримки бізнесу | Програма фінансової підтримки малого і середнього підприємництва Червоноградської територіальної громади | 2024-2026 |  |  | 1150000 | - | - | -
11 | 1.2.3. Підтримка аграрних та неаграрних форм підприємництва на сільських територіях | Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Червоноградської громади | 2024-2026 |  |  | 3300000 | - | - | -
12 | 1.2.4. Розвиток людських ресурсів | Створення та проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників | 2024-2026 |  |  | 1900000
13 | 1.2.4. Розвиток людських ресурсів | Школа підприємництва “Smart project” для учнів ЗЗСО Червоноградської ТГ | 2025-2026 |  |  | 50000
14 | 1.2.5. Забезпечення стабільного водопостачання та ефективного водовідведення для підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) | Комплексна реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі міста | 2024-2027 |  |  | - | - | водопровідна мережа 1,3/ каналізаційна мережа 0,6 | загальна протяжність водопровідної мережі 327,19/ каналізаціної мережі 232,5
15 | 1.2.6. Розвиток малого та середнього бізнесу у сільській місцевості | Елеватор для зберігання зерна | 2024-2027 |  |  | - | -
16 | 1.2.7. Створення умов для впровадження новітніх технологій та інноваційних рішень у сфері управління громадою та бізнесом | Будівництво багатофункціонального адміністративного центру "Дім трансформації" | 2024-2027 |  |  | - | -
17 | 1.3.1.Створення та розвиток туристичних продуктів | Розробка брендінгу та промоційних матеріалів Червоноградської ОТГ | 2025 р. |  |  | 500.000 грн. |  | Робочою групу з питань брендингу та позиціонування територіальної громади визначено за доцільне створення брендбуку громади та ініціювати процес з пошуку фінансування | 10
18 |  | Розробка туристичного путівника Червоноградської ТГ | 2025 р. |  |  | 200.000 грн. |  | Проєкт потребує затвердження брендбуку громади
19 |  | Проведення інформаційно-промоційної кампанії трансформування вугільних регіонів, зокрема, Червоноградської ТГ | 2024-2027 |  |  | - | -
20 |  | Розробка техніко-економічного обґрунтування ревіталізації шахти «Надія» з метою створення туристичного хабу | 2025-2026 рр. |  |  | 4.000.000 грн. | - | -
21 |  | Інклюзивний парково-відпочинковий простір «Ботанічний сад» | 2024-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
22 | 1.3.2. Розвиток туристичної інфраструктури | Велодоріжки туристичним маршрутом «Червоноград сакральний» | 2025-2026 рр. |  |  | 30.000.000 грн. | - | -
23 |  | Туристично-інформаційний центр «Кристинопіль» | 2025-2026 рр. |  |  | 1.500.000 грн. | - | - | -
24 | 1.3.3. Збереження і відтворення українських традицій та звичаїв | Мистецький центр відродження традицій Сокальщини | 2025-2026 рр. |  |  | 1.000.000 грн. | - | - | -
25 | 1.3.4. Маркетинг і промоція туристичних продуктів і послуг | Розвиток рекреаційно - туристичного потенціалу громади | 2025-2027 рр. |  |  | 600.000 грн. | - | - | -
26 | 2.1.1. Покращення дорожньої та інженерної інфраструктури та благоустрою | Реконструкція парку відпочинку по вулиці Грушевського в селищі Гірник | 2024-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
27 |  | Реконструкція водопровідної мережі м.Червоноград Львівської області. Коригування. | 2021-2025 |  |  | 13 089 863 | 5 454 622 |  | 41%
28 |  | Реконструкція скверу по вул. Івасюка в м.Червоноград Львівської області | 2021-2027 |  |  | 18 000 000 | ------ | -------- | --------
29 |  | Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львівської обл. на ділянці від автодороги Червоноград-Сокаль до р.Західний Буг (Коригування) | 2019-2027 |  |  | 11 318 739 | 3 494 602,43 | По даному об'єкту наявна вся ПКД, експертиза, договір підряду. У 2025р. виділені кошти в сумі 4785 000,00 : 4000000-ДФРР, 785000-МБ | до кінця 2025р. виконання 100%
30 |  | Капітальний ремонт суміщеного мосту через річку Західний Буг в с. Городище Червоноградського району Львівської області | 2024-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
31 |  | "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Соснівка Червоноградського району Львівського області" | 2026-2030 |  |  | 113 212 110 | 0 | наявне ПКД , в 2022 році | 1
32 |  | Реконструкція вулиці Б. Хмельницького на ділянці від вулиці Стуса до вулиці Шевська в місті Червонограді | 2024-2027 |  |  | - | -
33 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Промислова | 2023-2027 |  |  | 135000000 |  | Проведено ремонт проїзної частини дорожнього покриття | 65%
34 |  | Нове будівництво ділянки дороги вздовж західної межі житлового кварталу «Солокія» в м. Червонограді | 2024-2027 |  |  | - | -
35 |  | Реконструкція дощової каналізації КП «ЦПМСД м.Червонограда» | 2024-2027 |  |  | 5 000 000 | ------ | -------- | --------
36 | 2.1.2. Підвищення рівня безпеки у громаді | Контроль швидкості руху авто у населених пунктах району | 2024-2027 |  |  | - | -
37 |  | Удосконалення та розвиток системи централізованого оповіщення і зв’язку | 2025 |  |  | 434060 | 425000 | Закуплено обладнання для системи оповіщення | 100%
38 |  | Рекультивація тимчасового полігону ТПВ з метою будівництва СЕС на земельній ділянці площею 5,0 га | 2025-2027 |  |  | 120 000 000 | 332 802 | ------
39 |  | Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів в м. Червонограді | 2025-2027 |  |  | 120 000 000 | 332 802 | ------
40 | 2.1.3. Збереження чистого довкілля | Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства Червоноградської ТГ | 2025-2030 |  |  | 70 000 000 | ------ | -------- | --------
41 |  | Ревіталізація річки Болотня в рамках міжмуніципального співробітництва | 2024-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
42 |  | Встановлення обладнання аналітично-екологічного моніторингу територіальної громади | 2025 |  |  | - | - | 1.Введено в дію лабораторію якості повітря. 2. Встановлено датчик моніторингу радіаційного фону в м. Шептицький, дані якого інтегровані в Карту радіаційного фону SaveEcoBot | 100
43 |  | Розчистка та поглиблення плеса ставка в районі «Левада» | 2024-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
44 | 2.1.4. Підвищення санітарно-епідеміологічного рівня здоров'я в громаді | Дослідження та систематичний контроль екологічного стану природних ресурсів Червоноградської громади | 2024-2027 |  |  | - | - | 1.Введено в дію лабораторію якості повітря. 2. Встановлено датчик моніторингу радіаційного фону в м. Шептицький, дані якого інтегровані в Карту радіаційного фону SaveEcoBot | 100
45 |  | За чисте повітря в Червоноградській громаді | 2024 |  |  | - | - | 1.Введено в дію лабораторію якості повітря. 2. Встановлено датчик моніторингу радіаційного фону в м. Шептицький, дані якого інтегровані в Карту радіаційного фону SaveEcoBot | 100
46 | 2.1.5. Покращення енергозбереження муніципальних будівель громади | Створення Центру енергозбереження та інженерних комунікацій в Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі | 2025-2030 |  |  | 77000000 | 0 | - | -
47 | 2.1.6. Забезпечення комфорту жителів громади | Аудит енергоефективності житлового будинку житлово-будівельного кооперативу №6 | 2025-2026 |  |  | 25 000-30 000 грн.
48 | 2.1.7. Покращення культури та свідомості мешканців громади щодо поводження з побутовими відходами | «Розумне і безпечне довкілля у ЗДО № 12» | 2024-2027 |  |  | 400 000 | ---------- | ---------- | -----------
49 | 2.2.1. Підвищення якості медичного обслуговування | Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» | 2021-2022 |  |  | 69 520 073 | 66 280 471,81 | всі роботи виконані відповідно до проектно-кошторисної документації, Об’єкт зданий в експлуатацію і переданий експлуатуючій організації. Функціонування здійснюється в повному обсязі. | 100%
50 | 2.2.2. Розвиток освітніх та культурних послуг | Тренінговий центр тактичної медицини та першої медичної допомоги | 2025 |  |  | - | - | Проводяться благодійні тренінги для військових на базі КЗ"Будинок воїна", також проводяться треніги для учінв шкіл. Плануєиться провести навчання цивільного населення. Співпрацюють з Міською організацією Товариства Червоного Хреста, та Шелтером Червоноград | 100
51 |  | Створення якісного освітнього середовища для учнів старшої школи у Червоноградському ліцеї | 2025 |  |  | 7 423 760 | ------ | -------- | --------
52 |  | Створення STEM-лабораторії у гімназії № 2 | 2026 |  |  | 500 000 | ------ | Зроблено капітальний ремонт, облаштовно кабінет (дошки, парти, крісла), проте є потреба у придбанні STEM-обладнання | 50%
53 |  | Створення «Центру розвитку дитини» на базі ДНЗ №10 | 2024-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
54 |  | Створення умов для успішної молоді через встановлення STEAM-лабораторії у гімназії №5 | 2026-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
55 |  | Сертифіковане навчання з користування різними видами дронів | 2024-2027 |  |  | - | -
56 |  | Комфортний сучасний простір для навчання та розвитку учнів різних соціальних груп гімназії №10 Червоноградської міської ради | 2026-2027 |  |  | - | - | -------- | ---------
57 | 2.2.3. Формування здорового способу життя та змістовного дозвілля | Створення простору для відпочинку та спорту у с. Волсвин | 2024-2027 |  |  | - | -
58 |  | Дитячий спортивний майданчик у с. Борятин | 2024-2027 |  |  | - | -
59 |  | Розвиток фізкультурно-масової роботи на території Червоноградської ТГ. | 2024-2027 |  |  | 3.200.000 грн. | 600.000 грн
60 |  | Модернізація публічних бібліотек Червоноградської ТГ | 2024-2026 рр. |  |  | 6.085.000 грн.
61 |  | Створення мережі молодіжних просторів у Червоноградській ТГ. | 2024-2027 |  |  | 600.000 грн. | 2.600.000 грн. | Проєкт реалізовано. | 100
62 |  | Спортивний майданчик для реабілітації військових | 2024-2027 |  |  | - | -
63 |  | Капітальний ремонт Народного дому в м. Червонограді Львівської області | 2025-2027 рр. |  |  | 53.238.228 грн. | 722.466 грн. | Виготовлена та затверджена проектно-кошторисна документція. Пройдено експертизи. Рішенням сесії міської ради прийнято рішення про здійснення місцевого запозичення | 10
64 | 2.2.4. Створення мережі реабілітаційних просторів у Червоноградській ТГ | Створення безпечного інклюзивного середовища в гімназії № 10 | 2025-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
65 |  | Створення безбарʼєрного освітнього простору в гімназії № 10 | 2025-2026 |  |  | - | - | -------- | --------
66 |  | «Безбар’єрне майбутнє» у Гімназії №4 | 2025-2026 |  |  | 171 500 | ------- | -------- | --------
67 |  | Реабілітація в громаді людей з обмеженими можливостями | 2024-2027 |  |  | - | -
68 | 2.2.5. Підвищення якості в сфері надання послуг | Створення сучасної їдальні «Здорові діти»у Гімназії №4 | 2027 |  |  | - | - | -------- | --------
69 |  | Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення зі встановленням геотермального теплового насосу у будівлі палацу спорту, спортивного комплексу “Шахтар” в м.Червонограді, Львівської області | 2024-2026 |  |  | - | -
70 |  | Забезпечення харчоблоку Гірницької гімназії новим сучасним обладнанням | 2024-2027 |  |  | - | - | -------- | --------
71 |  | Встановлення теплового насосу для ДЮСШ № 2 м. Червоноград Львівської області | 2024-2025 |  |  | 8000000 | 79 400 | наявне ПКД | 1%
72 | 2.3.1. Просторове планування території громади | Будівництво приміщення для розміщення медичного обладнання з лікування хворих зі злоякісними пухлинами лінійним прискорювачем у КП "ЦМЛ ЧМР" | 2024-2027 |  |  | - | - | проводяться підготовчі роботи - геологічні вишукування | --------
73 |  | Створення простору для відпочинку та спорту на території гімназії № 1 | 2024-2027 |  |  | - | - | ------------- | -----------------
74 |  | Добудова Гірницької гімназії Червоноградської міської ради | 2019-2028 |  |  | 129 264 019 | 36 085 766 | роботи по добудові не розпочинались | 0%
75 |  | Розробка сучасної містобудівної документації- Комплексного плану просторового розвитку території Червоноградської міської територіальної громади | 2024-2027 |  |  | - | -
76 |  | Комплексний план просторового розвитку територіальної громади | 2024-2027 |  |  | - | -
77 |  | Будівництво притулку для бездомних тварин | 2024-2027 |  |  | - | -
78 | 2.3.2. Створення та підтримка діяльності інституцій розвитку громади | Створення цифрового архіву в громаді | 2024-2027 |  |  |  | 22000 | Оцифровано:16 описів установ-джерел формування НАФ,172 описи з кадрових питань ліквідованих підприємств, 54 справи:перпеліки рішень ВК ЧМР, рішення ВК ЧМР за 1974 рік, рішення ЧМР за 1974 рік | описи ліквідованих-100%, описи НАФ-50%, справи-0,4%
79 |  | Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Червонограді | 2025-2027 |  |  | - | -
80 |  | Комунальна установа «Центр інновацій» | 2025 |  |  | 500000 |  | Зареєстровано КУ "АСТ"ШМР | 100%
81 | 2.3.3. Підсилення згуртованості громади | Залучення мешканців сільських територій до участі у Громадському бюджеті Червоноградської територіальної громади | 2024-2027 |  |  | - | -
82 | 2.3.4. Управління комунальним майном для розвитку громади | «Сучасний стадіон для маленького міста» на території Соснівського ліцею | 2027-2028 |  |  | - | - | ---------------- | 0%